## 수행일정(WBS)
청년 IT전문가과정 PJT 과제 수행 WBS (4조) -Z3RO
진행주차 | 2 | 주차
진척율 | 계획 | 20%
| 실적 | 2%
| 차이 | -18%
Phase | 주요 Task | 세부 Task | 담당자 | 산출물 | 일정 |  | 소요 일수 | 가중치 | 가중치 반영 |  | 누계 |  | W1(03.07~03.11) |  | W2(03.14~03.18) |  | W3(03.21~03.25) |  | W4(03.28~04.01) |  | W5(04.04~04.08) |  | W6(04.11~04.15) |  | W7(04.18~04.22) |  | W8(04.25~04.29) |  | W9(05.02~05.06) |  | W10(05.09~05.13)
[5 empty] | From | To |  |  | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적
Total |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-05-13 |  | 100 | 20% | 2% | 25% | 4.167% | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 17.5% | 0% | 12.5% | 0% | 14.58% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0%
1. 경영현황분석 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 48 | 20 | 20% | 2% | 100% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1. 비즈니스 분석 (2W) | 수행계획 보고 | PJT 과제 추진 계획 작성 | 구성규 | 수행계획서 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 1 | 1 | 1% | 1% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | PJT 과제 추진 Kick-off | 구성규 |  | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 1 | 1 | 1% | 1% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 과제 자료 제공 | 화면 예시 | 염영일 |  | 2022-03-08 | 2022-03-11 | 4 | 1 | 1% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | DB Schema | 염영일 |  | 2022-03-08 | 2022-03-11 | 4 | 1 | 1% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | 샘플 코드 | 장준 |  | 2022-03-08 | 2022-03-11 | 4 | 1 | 1% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | 샘플 Data | 정용교 |  | 2022-03-08 | 2022-03-11 | 4 | 1 | 1% | 0% | 100% | 0% | 100%
| 분석 및 스토리보드 작성 | 과제 자료 분석 | ALL |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 5 | 2 | 2% | 0% | 100% | 0% |  |  | 100%
|  | 데이터 분석 | ALL |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 5 | 2 | 2% | 0% | 100% | 0% |  |  | 100%
|  | 요구사항 분석 수행 (압연) | ALL |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 5 | 2 | 2% | 0% | 100% | 0% |  |  | 100%
|  | 화면 분석 | ALL |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 5 | 2 | 2% | 0% | 100% | 0% |  |  | 100%
|  | 데이터 분석 | ALL |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 5 | 2 | 2% | 0% | 100% | 0% |  |  | 100%
|  | 스토리보드 작성 | ALL | 스토리보드 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 5 | 4 | 4% | 0% | 100% | 0% |  |  | 100%
2. 이슈정의 및 원인 분석 |  |  |  |  | 2022-03-21 | 2022-04-08 | 92 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 60% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2. 설계 및 Pilot 구현 (3W) | 화면, 장표, 배치 설계 | 로그인 화면 |  | 화면 설계서 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 5 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
|  | 메뉴 Tree |  | 화면 설계서 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 5 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
|  | 생산관리 대시보드 |  | 화면 설계서 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 5 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
|  | 생산계획 등록/조회 |  | 화면 설계서 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 5 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
|  | 생산실적 등록/조회 |  | 화면 설계서 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 5 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
|  | 생산 미달 예측 |  | 화면 설계서 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 5 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
|  | 공정모니터링 |  | 화면 설계서 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 5 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
|  | Tag Trend 조회 |  | 화면 설계서 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 5 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
|  | 작업지시서 |  | 장표 설계서 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 5 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
|  | 생산 이상 감지 |  | 배치 설계서 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 5 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
| Pilot 구현 기술 검증 | 대시보드 High Chart |  | 기술 검토서 | 2022-03-28 | 2022-04-06 | 10 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 60% |  | 40%
|  | 장표 iReport (QR 프린트) |  | 기술 검토서 | 2022-03-28 | 2022-04-06 | 10 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 60% |  | 40%
|  | QR 스캔 및 모바일 MES 정보 연결 |  | 기술 검토서 | 2022-03-28 | 2022-04-06 | 10 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 60% |  | 40%
|  | 공정 모니터링 구현 |  | 기술 검토서 | 2022-03-28 | 2022-04-06 | 10 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 60% |  | 40%
| 설계 완료 보고 | 설계완료 보고서 작성 | ALL | 설계완료 보고서 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 100%
|  | 설계완료 보고 |  |  | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 1 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 100%
3. 개선과제 정의 |  |  |  |  | 2022-04-11 | 2022-05-06 | 112 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 50% | 0% | 58.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
3. 개발 및 테스트 (4W) | 개발 및 단위 테스트 | 로그인 화면 |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-15 | 5 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | 100%
|  | 메뉴 Tree |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-15 | 5 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | 100%
|  | 생산관리 대시보드 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-29 | 12 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 50% |  | 50%
|  | 생산계획 등록/조회 |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-22 | 12 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | 50% |  | 50%
|  | 생산실적 등록/조회 |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-22 | 12 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | 50% |  | 50%
|  | 생산 미달 예측 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-29 | 12 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 50% |  | 50%
|  | 공정모니터링 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-29 | 12 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 50% |  | 50%
|  | Tag Trend 조회 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-29 | 12 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 50% |  | 50%
|  | 작업지시서 |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-22 | 12 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | [10 empty] | 50% |  | 50%
|  | 생산 이상 감지 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-29 | 12 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 50% |  | 50%
| 통합 테스트 | 테스트 계획 수립 | ALL | 테스트 계획서 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | [14 empty] | 100%
|  | 결합 테스트 | ALL | 테스트 결과서 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | [16 empty] | 100%
| 가동 / 안정화 | 가동 | ALL |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | [16 empty] | 100%
|  | 안정화 | ALL |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | [16 empty] | 100%
4. 중단기 로드맵 제시 |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-13 | 5 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
4. 과제 시연 (1W) | 시연 준비 | 시연 시나리오 작성 | ALL |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | [18 empty] | 100%
|  | 시연 테스트 | ALL |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | [18 empty] | 100%
| 시연 (심사) | 완료 보고서 작성 | ALL | 완료보고서 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | [18 empty] | 100%
|  | 시연 | ALL |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 1 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | [18 empty] | 100%
Formulas:
일정 = MIN([일정, row below]:G59)
일정 = MINA([일정, row below]:G22)
To = MAX([To, row below]:H59)
To = MAXA([To, row below]:H22)
소요 일수 = DAYS([To]+1,[일정])

## 진척율관리
※ 진척율 관리
Phase | Task | 가중치 | 계획 | 실적 | 차이
합계 |  | 100 | 20% | 2% | -18%
비즈니스 분석 [2주] | 소계 | 20 | 20% | 2% | -18%
| Kick-off | 2 | 2% | 2% | 0%
| 과제 자료 제공 | 4 | 4% | 0% | -4%
| 분석 및 스토리보드 작성 | 14 | 14% | 0% | -14%
설계 및 Pilot 구현 [3주] | 소계 | 30 | 0% | 0% | 0%
| 화면, 장표, 배치 설계 | 10 | 0% | 0% | 0%
| Pilot 구현 기술 검증 | 16 | 0% | 0% | 0%
| 설계 완료 보고 | 4 | 0% | 0% | 0%
개발 및 테스트 [4주] | 소계 | 40 | 0% | 0% | 0%
| 개발 및 단위테스트 | 32 | 0% | 0% | 0%
| 결합 테스트 | 6 | 0% | 0% | 0%
| 가동 및 안정화 | 2 | 0% | 0% | 0%
과제 시연 [1주] | 소계 | 10 | 0% | 0% | 0%
| 시연 준비 | 3 | 0% | 0% | 0%
| 시연 (심사) | 7 | 0% | 0% | 0%