## 프로젝트 타임라인 템플릿
MES 생산관리 모니터링 시스템 개발
프로젝트 이름 |  | MES 생산관리 모니터링 시스템 개발 |  | 회사명 |  | 포스코 ICT
프로젝트 관리자 |  | 진혜린 |  | 날짜 |  | 2022-03-16
단계 |  |  | 세부정보 | 3월 | [5 empty] | 4월 |  |  |  | 5월
| 프로젝트 주: |  | 매달 첫 월요일의 날짜 입력 --> | 1주차 | 2주차 |  | 3주차 |  | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 |  |  |  | 11주차 |  | 12주차
1 | 비즈니스 분석 및 개발환경 구축 |  | - 요구사항 분석 | 요구사항 분석 | [18 empty] | 프로젝트 종료
|  |  | - 스키마 설계 및 분석 |  | 스키마 설계 및 분석
|  |  | - 스토리보드 작성 |  |  |  | 스토리보드 작성
2 | 개발 환경 구축 |  | - 개발 서버 구축 |  |  |  |  | 개발 서버 구축
|  |  | - 개인 개발환경 구축 | [5 empty] | 개인 개발환경 구축
3 | 개발 |  | - 생산관리 (계획/실적)화면 개발 | [5 empty] | 생산관리 (계획/실적)화면 개발
|  |  | - 모니터링 및 시계열 chart 구현 | [5 empty] | 모니터링 및 시계열 chart 구현
|  |  | - 작업지시서 설계 | [5 empty] | 작업지시서 설계
|  |  | - QR생성기 및 어플리케이션 개발 | [5 empty] | QR생성기 및 어플리케이션 개발
|  |  | - 대시보드 화면 개발 | [8 empty] | 대시보드 화면 개발
4 | 통합 및 테스트 |  | - 모듈 테스트 | [12 empty] | 모듈테스트
|  |  | - 시스템 통합 테스트 | [13 empty] | 시스템 통합 테스트
|  |  | - 사용성 테스트 | [14 empty] | 사용성 테스트
5 | 프로젝트 종료 |  | - 프레젠테이션 및 보고서 작성 | [16 empty] | 프레젠테이션 및 보고서 작성
|  |  | - 프로젝트 최종 결과보고 | [18 empty] | 프레젠테이션 및 보고서 작성